## Price
人员 | 费用（元／天8h） | 需求分析 | 设计 | 环境搭建 | 开发 | 集成 | 测试 | 实施 | 交付试运营
项目经理 （PM） | 1000 | 3 | 5 |  |  | 2 |  | 1 | 2
后台开发(Server developer) | 600 |  | 3 |  | 10 | 2
Android developer | 600
IOS developer | 600
美工（Designer） | 300 |  | 1
测试（Tester） | 300 |  | 1 |  |  |  | 10

## requirement
0. 核心业务流程：提供一个平台，让催乳技师和普通用户能够方便的联系。
| Models | Comments | Idea | Issue | 1. 招聘技师？ 是像享在家一样，把技师招聘进来，还是让技师自己注册，我们审批？像拼车平台，车主和乘客都是自己注册？
首页 | Home | 首页 | 首页下面的菜单： 首页，我的，更多 | 免责声明 | 2. 预约选择技师＋项目后，选择时间，选择事件后，发生什么？
3. 支付宝支付，支付给谁？如何抽成？
登陆注册 | User register | 注册 |  | 如何发送短信？
| User login | 登陆 |  | 上传图片？
| User Profile page | 显示用户信息
更多 | technicist hiring | 招聘技师
| about us | 关于我们
| Feedback | 意见反馈 | 留个邮箱
项目Project（催乳） | list | 列表
| detail | 项目详情，包含相应的技师列表
技师 | list | 列表页
| detail | 技师详情页，包含相应的项目列表
| comments | 用户评价
预约 | 预约选择时间 |  |  | 选择之后会发生什么？？？
支付 | 支付宝支付
地图显示位置
后台管理系统 | 技师管理
评论管理